## 프로젝트 플래너
프로젝트 플래너
| 211013 ~ 211105 |  |  |  |  | 기간 강조 표시: | 6 |  |  | 기간 계획 |  |  |  | 실제 시작 |  |  |  | % 완료 |  |  | 실제(계획을 넘어서는) | [5 empty] | % 완료(계획 초과)
담당자 | 활동 | 계획 시작 | 기간 계획 | 실제 시작 | 실제 기간 | 완료율 | 기간
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
전체 | 주제 선정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
전체 | 업무 분담 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
전체 | Open API 탐색 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
김재현 | 버섯 관련 정보, 주의사항 수집 | 3 | 2 | 3 | 2 | 100%
김재현 | 버섯 퀴즈 제작 | 4 | 3 | 4 |  | 70%
김기영 | Flask 기본 구조 생성 및 코딩컨벤션 설정 | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
김기영 | [Open API]버섯 자원 서비스 활용 기본 코드 구성 | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
김지원 | [Open API]버섯 이미지 조회 기본 코드 구성 | 4 | 2 | 4 | 1 | 90%
장현우 | [Open API]버섯 목록 서비스 기본 코드 구성 | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
문수인 | [딥러닝] 데이터 수집 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
문수인 | [딥러닝] 버섯 특징으로 독성 판단 학습 | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
문수인 | [딥러닝] 버섯 특징으로 독성 판단 Flask와 연결 | 5 | 2 | 5 | 1 | 90%
박민재, 김기영 | [CNN] 이미지 데이터 수집 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
박민재, 김기영 | [CNN] 버섯 이미지로 '속' 분류 학습 | 4 | 3 | 4 | 2 | 90%
박민재 | [CNN] 버섯 이미지로 '속' 분류 Flask와 연결 | 7 | 3 | 5 |  | 0%
김기영 | CNN, open API 데이터 활용 기능 추가 | 9 | 2 |  |  | 80%
김기영 | 기능 통합 | 10 | 2 |  |  | 0%
김기영 | 디자인 적용 | 11 | 1 |  |  | 0%
김기영 | 산출물 정리 | 11 | 1 |  |  | 0%
김기영 | 발표 자료 준비 | 11 | 2 |  |  | 0%
김기영 | 최종 발표 | 18 | 1 |  |  | 0%
0%
0%
0%
0%
0%